## 总览
阶段 | 周次 | 主题 | 关键任务 | 验收标准 | 状态 | 实际完成日期 | 备注
阶段0 环境救火 | 第0周(一次性) | 环境救火（进行中） | 装 NVIDIA 驱动(>=570)；建 conda 环境 dl(py3.11)；pip 装 cu128 版 torch/torchvision；常用工具链；跑 verify_env.py 验收 | cuda.is_available()==True 且 GPU 利用率>50% | 已完成 | 2026-10-11 | 进行中：Ubuntu 22.04 双系统 + miniconda 已装；待装 NVIDIA 驱动(>=570) 与 cu128 版 torch —— 见《阶段0_环境搭建与验收.md》
阶段1 训练工程 | 第1周 | 训练循环五件套(上) | Dataset/DataLoader；手写完整训练循环；理解 eval() 与 no_grad() 区别 | 能不看示例写出基本训练循环 | 进行中
阶段1 训练工程 | 第2周 | 训练循环五件套(下) | AMP 混合精度；梯度累积；zero_grad 的作用实证 | 8GB 显存下跑通 AMP 训练 | 未开始
阶段1 训练工程 | 第3周 | 调试能力(上) | 过拟合单 batch；TensorBoard 可视化 loss/权重/特征图 | loss 能降到接近 0 | 未开始
阶段1 训练工程 | 第4周 | 调试能力(下) | 固定随机种子；主动制造并修复 4 类故障(OOM/nan/不收敛/标签错位) | 两次运行结果一致；产出 debug_checklist.md (M1) | 未开始
阶段1 训练工程 | 第5周 | CIFAR-10 实战(上) | 自写 ResNet；数据增强；余弦退火学习率调度 | 训练能正常收敛 | 未开始
阶段1 训练工程 | 第6周 | CIFAR-10 实战(下) | 早停；最佳权重保存与恢复；完整训练记录 | 完成一次全量训练并记录耗时/显存 | 未开始
阶段1 训练工程 | 第7周 | 原理补课(上) | BatchNorm 前向反向；softmax+交叉熵梯度推导 | 能手推并写数值梯度验证 | 未开始
阶段1 训练工程 | 第8周 | 原理补课(下) | 卷积反向(im2col)；链式法则手推 2 层网络；初始化方法 | 达成 M2：CIFAR-10 top-1 ≥ 93%，<30min | 未开始
阶段2 复现方法论 | 第9周 | 配置与工具链(上) | argparse/Hydra 配置系统；TensorBoard 与 W&B 日志 | 能看懂任何项目参数从哪来、日志到哪去 | 未开始
阶段2 复现方法论 | 第10周 | 配置与工具链(下) | 断点续训原理；ONNX 导出；git upstream 工作流 | 能中断后恢复训练 | 未开始
阶段2 复现方法论 | 第11周 | 首次完整复现(上) | 走复现四步法第 1-3 步：环境锚定/数据通路/最小可运行 | 数据通路可视化通过，单 batch 过拟合成功 | 未开始
阶段2 复现方法论 | 第12周 | 首次完整复现(下) | 全量复现；指标对齐；写复现报告；画数据流图 | 跑出接近原报告的指标 | 未开始
阶段2 复现方法论 | 第13周 | 改代码(L2) | 换 backbone / 换数据集 / 换损失函数，各做一次 | 达成 M4：替换 backbone 仍收敛 | 未开始
阶段2 复现方法论 | 第14周 | 复刻验证与复盘 | 限时 2 周复现完全陌生的仓库；偏差归因表 | 达成 M3：偏差归因完整 + 至少 3 张数据流图 | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第15周 | 检测-ultralytics(上) | YOLO 训练/验证/推理全链路；建立检测直觉 | 跑通官方数据集训练 | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第16周 | 检测-ultralytics(下) | 导出 ONNX；超参理解；Mosaic 等增强 | 能解释每个超参作用(L1) | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第17周 | 检测-精读框架(上) | DETR/Detectron2/mmdet 中选一：环境 + 数据通路 | 数据通路打通并可视化 | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第18周 | 检测-精读框架(下) | IoU/NMS/mAP/正负样本分配；自建小数据集训练评估 | 达成 M5：能解释 mAP/NMS 并完成评估 | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第19周 | 跟踪-原理 | 卡尔曼滤波预测；相似度关联；轨迹管理；MOTA/IDF1 | 能白板讲清关联流程 | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第20周 | 跟踪-复现 | ByteTrack 或 BoT-SORT 官方实现跑通 | 复现出接近原报告的指标 | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第21周 | 跟踪-改造(上) | 把自己的检测器接进跟踪器 | 不用作者提供的检测结果也能跑 | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第22周 | 跟踪-改造(下) | 输出 MOTA/IDF1；生成带 ID 的可视化视频 | 达成 M6 | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第23周 | 定位-位姿/深度(上) | PoseNet 系或 Depth Anything V2：环境 + 推理 | 跑通推理链路 | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第24周 | 定位-位姿/深度(下) | 可视化轨迹/深度图；必要时微调 | 有可视化产出 | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第25周 | 定位-SLAM(上) | 轻量 SLAM 仓库环境搭建(量力而行) | 环境跑通 | 未开始
阶段3 视觉感知 | 第26周 | 定位-SLAM(下) | 跑通数据集序列 | 达成 M7 | 未开始
阶段4 项目合流 | 第27周 | 🚩 决策点 | 确认机载算力 / 数据来源 / 项目验收形式 | 三项决策书面确认 | 未开始
阶段4 项目合流 | 第28周 | 数据准备 | 数据集采集与标注流程；标注工具选型 | 标注流程可用，产出首批标注数据 | 未开始
阶段4 项目合流 | 第29周 | pipeline 搭建(上) | 视频流读取 + 检测推理封装 | 离线视频能输出检测框 | 未开始
阶段4 项目合流 | 第30周 | pipeline 搭建(下) | 跟踪器接入 + 输出格式定义 | 输出目标坐标/ID/置信度 | 未开始
阶段4 项目合流 | 第31周 | pipeline 实时化 | 上实时推理；帧率与延迟测量 | 有帧率与延迟基线数据 | 未开始
阶段4 项目合流 | 第32周 | pipeline 工程化 | 整理为可运行仓库；建立评估脚本 | 一键运行脚本可用 | 未开始
阶段4 项目合流 | 第33周 | 联调(上) | 仿真或实机联调 | 端到端链路连通 | 未开始
阶段4 项目合流 | 第34周 | 联调(下)与部署 | 模型量化；导出 TensorRT/ONNX/OpenVINO | 部署版可运行 | 未开始
阶段4 项目合流 | 第35周 | 优化 | 延迟与帧率优化；失败场景记录(逆光/小目标/遮挡/快动) | 有完整失败案例分析 | 未开始
阶段4 项目合流 | 第36周 | M8 收口 | 整理实测精度与帧率数据 | 达成 M8 | 未开始
阶段5 结题产出 | 第37周 | 仓库整理(上) | README；环境文件；目录结构规范化 | 他人能读懂 | 未开始
阶段5 结题产出 | 第38周 | 仓库整理(下) | 一键运行脚本；预训练权重；示例数据 | 仓库可由他人直接运行 | 未开始
阶段5 结题产出 | 第39周 | 复现报告(上) | 整理全部偏差归因；复现日志汇总 | 报告初稿完成 | 未开始
阶段5 结题产出 | 第40周 | 复现报告(下) | 结题报告/论文素材整理 | 报告完成 | 未开始
阶段5 结题产出 | 第41周 | L4 冲刺(上) | 从零实现检测头 | 自实现可训练 | 未开始
阶段5 结题产出 | 第42周 | L4 冲刺(中) | 从零实现跟踪关联模块 | 自实现可运行 | 未开始
阶段5 结题产出 | 第43周 | L4 冲刺(下) | 与原实现正面对比 | 有量化对比结论 | 未开始
阶段5 结题产出 | 第44周 | 收尾 | 同学盲测 README；答辩演示准备 | 达成 M9 | 未开始

## 每周打卡
周次 | 计划投入(h) | 实际投入(h) | 是否达保底线(≥4h) | 本周产出/链接 | 卡点 | 下周调整
第0周 | 5 |  |  | Ubuntu 22.04 双系统安装完成；miniconda 安装完成 | Ubuntu 自带源 NVIDIA 驱动版本过旧（<570），需添加 NVIDIA 官方 apt 源 | 先确认驱动版本再建环境；环境名 dl，Python 3.11，torch 走 cu128 索引
第1周 | 12
第2周 | 12
第3周 | 12
第4周 | 12
第5周 | 12
第6周 | 12
第7周 | 12
第8周 | 12
第9周 | 12
第10周 | 12
第11周 | 12
第12周 | 12
第13周 | 12
第14周 | 12
第15周 | 12
第16周 | 12
第17周 | 12
第18周 | 12
第19周 | 12
第20周 | 12
第21周 | 12
第22周 | 12
第23周 | 12
第24周 | 12
第25周 | 12
第26周 | 12
第27周 | 12
第28周 | 12
第29周 | 12
第30周 | 12
第31周 | 12
第32周 | 12
第33周 | 12
第34周 | 12
第35周 | 12
第36周 | 12
第37周 | 12
第38周 | 12
第39周 | 12
第40周 | 12
第41周 | 12
第42周 | 12
第43周 | 12
第44周 | 12

## 复现记录
仓库名 | URL | 领域 | 计划周次 | 环境是否建成功 | 是否跑通 | 目标等级 | 实际等级 | 复现指标 | 原报告指标 | 偏差归因 | 我的修改 | 关键收获
ultralytics/ultralytics | https://github.com/ultralytics/ultralytics | 检测 | 第15-16周
facebookresearch/detr | https://github.com/facebookresearch/detr | 检测 | 第17-18周
ifzhang/ByteTrack | https://github.com/ifzhang/ByteTrack | 跟踪 | 第19-22周
NirAharon/BoT-SORT | https://github.com/NirAharon/BoT-SORT | 跟踪(备选) | 第19-22周
DepthAnything/Depth-Anything-V2 | https://github.com/DepthAnything/Depth-Anything-V2 | 深度/定位 | 第23-24周
UZ-SLAMLab/ORB_SLAM3 | https://github.com/UZ-SLAMLab/ORB_SLAM3 | SLAM(可选) | 第25-26周
facebookresearch/sam2 | https://github.com/facebookresearch/sam2 | 分割(加餐) | 按需

## 里程碑
编号 | 里程碑 | 截止周 | 验收标准 | 状态 | 实际达成周 | 备注
M0 | 环境救火完成 | 0 | cuda.is_available()==True；GPU 利用率>50%；torchvision 可用 | 进行中 |  | Ubuntu 双系统与 miniconda 已完成；驱动与 PyTorch 待装
M1 | 训练循环掌握 | 4 | 能独立写完整训练循环 + 过拟合单 batch + debug_checklist.md | 未开始
M2 | 会训模型 | 8 | CIFAR-10 自写 ResNet-18 top-1 ≥ 93%，单卡 <30 分钟 | 未开始
M4 | 会换(L2) | 13 | 替换 backbone/数据集/损失函数各一次且仍收敛 | 未开始
M3 | 会复现(L3) | 14 | 陌生仓库跑出接近原报告指标 + 完整偏差归因表 | 未开始
M5 | 检测落地 | 18 | 自建数据集完成训练+评估，能解释 mAP/IoU/NMS/样本分配 | 未开始
M6 | 跟踪落地 | 22 | 自训检测器 + ByteTrack/BoT-SORT，输出 MOTA/IDF1 | 未开始
M7 | 定位落地 | 26 | 跑通位姿/深度或轻量 SLAM 仓库并有可视化 | 未开始
M8 | 项目合流 | 36 | 无人机视频流进 → 检测+跟踪出，有实测帧率与精度 | 未开始
M9 | 结题 | 44 | 盲测通过 + 结题材料齐备 + L4 两个模块完成 | 未开始
里程碑统计
已完成 | 0
已完成 + 进行中 | 1
延期 | 0
完成率 | 0%

## 学习资料
资源 | 类型 | 用途 | 对应阶段 | 优先级 | 是否使用 | 备注
动手学深度学习 d2l.ai | 教材 | 中文，代码+理论兼顾，阶段1主教材 | 阶段1 | 高
3Blue1Brown 深度学习系列 | 视频 | 建立直觉，配合第7-8周数学补课 | 阶段1 | 高
PyTorch 官方教程 | 文档 | 权威 API 参考 | 阶段1-2 | 高 | 是
pytorch.org 安装页(选 CUDA 12.8) | 工具 | 阶段0 装 CUDA 版 torch，Blackwell 必须 12.8+ | 阶段0 | 高 | 是 | 已核实 cu128 索引提供 torch 2.7-2.11 的 Linux 轮子
Papers with Code | 网站 | 找论文对应实现 | 阶段2-3 | 中
Hugging Face | 平台 | 模型权重与数据集，国内需配镜像 | 阶段2-4 | 高
TensorBoard / W&B | 工具 | 实验日志与对比 | 阶段2-5 | 高
Hydra | 工具 | 配置系统，读大型仓库必备 | 阶段2 | 中
Detectron2 / mmdetection | 框架 | 精读用，学真实的检测工程 | 阶段3 | 高
AirSim / gym-pybullet-drones | 仿真 | 无人机仿真环境 | 阶段4 | 中
TensorRT / ONNX Runtime / OpenVINO | 工具 | 模型部署与加速 | 阶段4-5 | 中
Jetson Orin Nano 文档 | 文档 | 边缘部署参考(取决于第27周决策) | 阶段4 | 中